## 智能导游-功能进度跟进表
模块 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 | UI/UX设计 | 后端 | Web前端 | 移动端 | 联调状态 | 测试状态 | 阻塞项/备注
一、移动端C端（游客小程序）
1. 用户登录
| 扫码登录 | 扫描场馆二维码解析场所、客户参数，校验通过跳转导游对话页 | P0 | ✅完成 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 二维码携带cid参数；Dify部署未完成
| 微信授权登录 | 勾选协议一键拉起微信授权，弹窗确认绑定手机号完成登录 | P0 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 手机号仅身份识别；小程序前端未开工
| 用户身份校验 | 凭手机号区分新老用户，新用户自动建档，老用户恢复当前场馆会话 | P0 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 一期仅单场馆互通
2. 用户资料
| 个人信息设置 | 首次登录自动拉取微信头像/昵称填充，性别默认空 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 原型支持头像预览/昵称编辑/性别选择
| 游客信息查看 | 展示昵称、脱敏手机号、头像、注册/活跃时间 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 侧边栏+个人资料页双入口
3. AI对话交互
| 开场引导语 | 进入对话页AI自动自我介绍并推送引导提问 | P0 | ✅完成 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 话术后台可配置；Dify Agent Prompt待配置
| 快捷问题按钮 | 对话页固定3-4个高频问题，点击一键发起提问 | P0 | ✅完成 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 原型2x2卡片式网格；内容运营后台配置
| 知识库问答 | 用户提问检索场馆专属知识库，输出展品/路线/便民类答复 | P0 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | ⚠️ 核心阻塞：Dify部署+知识库建设未完成
| 多轮上下文对话 | 携带历史对话实现连续追问，无需重复背景 | P0 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 携带5-8轮历史
| AI意图澄清反问 | 用户意图模糊时主动反问，提供可选方向辅助确认需求 | P1 | 🟡开发中 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 反问逻辑依赖LLM能力
| 动态追问推荐 | 每条回答下方生成3个关联问题，点击直接发送 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 兜底回复不展示追问
| 语音转文字输入 | 长按麦克风录音，松开转文字发送，不上传原始语音 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 原型有模拟语音+音波动画
| 流式输出答复 | AI回答逐字实时展示，无需等待完整生成 | P0 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 原型有模拟打字效果+光标闪烁
| 中断生成回答 | 回答加载中支持手动停止，已生成内容保留展示 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测
| 消息操作功能 | 单条回答支持复制、重新生成、语音朗读 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测
| 一期内容样式 | 对话回复仅展示文字+emoji，不支持图片 | P0 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 图文问答规划至二期
| 兜底回复机制 | 无知识库匹配/无关问题输出标准兜底话术，同步人工联系方式 | P0 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 触发自动记录问题/用户/场馆数据至后台
4. 会话管理
| 新建会话 | 用户登录自动创建全新空白会话 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 侧边栏「新建会话」按钮
| 历史会话管理 | 侧边栏查看历史对话，支持切换续聊；会话数据保存90天 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | ⚪未开始 | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 超90天自动清理
二、PC端管理后台
1. 用户管理
| 筛选模块 | 按相关客户、状态、注册时间范围筛选用户 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | PC原型完整但为静态数据；后端接口未开发
| 用户列表 | 用户列表展示，支持导出/搜索/分页 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 字段完整；后端无接口
| 导出用户数据 | 导出用户数据，支持按条件筛选 | P3 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 一期不做，二期实现
| 操作列 | 详情/禁用/启用操作按钮组 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 禁用需二次确认
| 用户详情弹窗 | 三标签页：基本信息/关联场馆/会话记录 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 会话记录可跳转
| 禁用确认弹窗 | 确认是否禁用指定用户，二次确认 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测
2. 场馆管理
| 新增场馆 | 创建新场馆，填写客户/名称/状态/知识库/备注，自动生成二维码 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 二维码生成依赖后端
| 场馆筛选模块 | 按所属客户/场馆名称/场馆状态筛选（客户→场馆联动） | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 筛选条件联动
| 场馆列表 | 展示场馆信息：客户/名称/二维码缩略图/扫码次数/智能体/知识库/状态 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测
| 导出场馆数据 | 导出场馆数据，支持按客户筛选 | P3 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 一期不做，二期实现
| 场馆操作列 | 详情/编辑/停用/启用/删除 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 停用二次确认，删除不可恢复
| 场馆详情弹窗 | 查看场馆详细信息 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 含二维码大图预览
| 停用/删除确认弹窗 | 场馆停用或删除前二次确认 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 停用后二维码无法扫码
| 编辑场馆弹窗 | 编辑已有场馆信息，预填当前数据 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测
| 二维码预览弹窗 | 预览二维码，支持下载和复制链接 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 二维码实际生成依赖后端
| 公共知识库列表 | 展示公共知识库连接配置 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | Dify部署前置依赖
| 新增/编辑公共知识库配置 | 配置客户ID/公共知识库ID/API Key | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 客户ID下拉+名称自动填充
| 公共知识库操作列 | 编辑/测试连接/删除 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 测试连接需Dify接口
3. 未命中问题统计
| 筛选模块 | 按来源客户/来源场馆/时间范围/处理状态筛选 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 客户→场馆联动
| 视图切换 | 分组视图/原始列表双视图切换 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测
| 分组视图 | AI自动按「问题类别×客户」分组展示 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | L2 AI聚类分组
| 原始列表 | 列表形式展示每条未命中问题原始数据 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 含搜索
| 操作列-待处理 | 补充知识库/合并至已有/忽略 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 合并至有一期不做
| 操作列-已处理 | 显示已补充/已合并+查看按钮（跳转知识详情） | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测
| 合并至已有弹窗 | 搜索同客户+同场馆知识条目，单选合并 | P2 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 一期不做，二期实现
| 分组详情弹窗 | 查看聚类分组内问题明细，批量标记处理/忽略 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 含批量处理
| 导出未命中问题 | 导出未命中问题数据，按条件筛选 | P3 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 一期不做，二期实现
4. 会话记录
| 筛选模块 | 按来源客户/来源场馆/用户/时间范围/会话质量筛选 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 客户→场馆联动
| 会话记录列表 | 展示会话记录，导出/搜索关键词/分页 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 含质量标签（优质/一般/需关注）
| 会话详情弹窗 | 查看完整对话记录，用户右侧蓝色/AI左侧白色+时间戳 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 原型有10条模拟会话数据
| 导出会话记录 | 导出会话记录，按客户/会话质量筛选 | P3 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 一期不做，二期实现
5. 知识库管理
| 新增问答 | 打开新增问答弹窗 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 三处入口复用：新增/编辑/未命中跳转
| 新增/编辑问答弹窗 | 5字段表单：客户/场馆/标准问题/相似问法/答案 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 支持场馆/公共知识库双类型
| 上传文档 | 打开上传文档弹窗，上传后自动解析 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | PDF/DOCX/TXT/MD ≤20MB
| 批量导入问答 | 下载批量导入模板(Excel) | P3 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 二期功能，按钮占位
| 筛选区域 | 5维筛选：客户/场馆/内容类型/来源方式/状态 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 先选客户再选场馆
| 导出知识库 | 导出知识库数据 | P3 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 一期不做，二期实现
| 数据列表 | 类型/标题/摘要/相似问法/客户/场馆/来源/状态/命中/创建人 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 来源为纯文字展示；命中数可点击查看
| 操作列 | 详情+更多▾下拉菜单（按类型动态显示） | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 问答详情/编辑/重新解析/删除；文档详情/下载/重新解析/删除
| 知识详情弹窗(问答) | 头部+标准问题+相似问法+答案+知识来源折叠区+编辑 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 知识来源展示原始未命中记录
| 知识详情弹窗(文档) | 头部+文件格式大小+下载/重新解析按钮 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 解析失败红色错误提示
三、基础设施
| Dify私有化部署 | 云服务器部署Dify平台 | P0 | / | ⚪未开始 | / | / | / | ⚪待提测 | ⚠️ 核心阻塞：生产环境服务器采购中
| LLM选型 | 测试Qwen/DeepSeek/GLM等国产模型（效果+延迟+价格） | P0 | / | ⚪未开始 | / | / | / | ⚪待提测 | 未确定最终模型
| Agent角色Prompt | 配置Agent角色、对话风格、兜底话术 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | / | / | ⚪待提测 | Dify就绪后才能配置
| 知识库内容建设 | 按客户/场馆构建RAG知识库内容 | P0 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | / | / | ⚪待提测 | 需各客户配合整理
| 知识库路由隔离 | 按登录场馆路由隔离知识库数据 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | / | / | ⚪待提测 | Dify是否支持按元数据过滤待验证
| 客户-场馆从属关系 | 先选客户后选场馆的联动机制（全局规则） | — | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 全局规则所有筛选统一实现
| 删除二次确认 | 所有删除类操作必须弹出二次确认（全局规则） | — | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 全局规则
| 二维码自动生成 | 新增场馆保存后自动生成二维码 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | 🟡开发中 | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 二维码生成依赖后端服务
| 会话数据保留 | 会话数据保存90天，超90天自动清理 | P1 | ✅完成 | ⚪未开始 | / | / | ⚪未开始 | ⚪待提测 | 后台策略
📊 进度汇总
移动端C端（小程序） | 4个模块·19项 |  |  | 18✅/1🟡 | 2🟡/17⚪ | / | 19⚪ | 19⚪ | 待提测 | 铁发兵排期7月底
PC端管理后台 | 5个模块·42项 |  |  | 42✅ | 42⚪ | 42🟡 | / | 42⚪ | 待提测 | 原型完成待接后端
基础设施 | Dify平台·5项 |  |  | / | 5⚪ | / | / | / | 待提测 | ⚠️ 核心阻塞
全局规则 | 4项 |  |  | 4✅ | 4⚪ | 3🟡 | /
⚠️ 核心风险
1. Dify部署未完成 — 所有后端接口和Agent对话能力的根本前置依赖
2. 小程序前端未开工 — 铁发兵排期7月底，8月中上线时间紧张
3. 知识库内容建设 — 需各客户配合整理，非纯技术可控
4. LLM选型未定 — 影响问答效果和成本